项目名称：重庆医科大学附属第二医院房屋修缮改造项目

竞争性比选文件

比选人：重庆医科大学附属第二医院（盖章）

比选代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司（盖章）

编制人：袁著  资格：渝建招2014162

审核人：殷锴  资格：渝建招2013427

二0一八年十一月

目录

第一章比选公告	2

第二章竞选人须知	4

第三章评标办法	11

第四章比选清单	14

第五章合同条款及格式	17

第六章技术标准	18

第七章竞选文件格式	35

## 第一章比选公告

重庆医科大学附属第二医院房屋修缮改造项目

比选公告

### 1、比选条件

本项目为重庆医科大学附属第二医院房屋修缮改造工程，比选人为重庆医科大学附属第二医院，建设资金来源为自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选，特邀请符合条件的竞选人参与比选竞选。

### 2. 项目概况与内容

2.1项目概况：

位于统战部办公楼2-4层，修缮改造面积约2000平方米，项目总投资约70万元。

2.2比选内容：

本项目包括但不限于统战部2-4层墙体拆除改造、卫生间改造、吊顶、墙面粉刷、地面铺装、线路铺装（含末端插座、线盒等）、给排水等工程，具体详见比选文件第六章“技术标准”；由中选人根据项目的前期资料，根据比选人提供的平面布局图进行深化设计，并负责施工（含卫浴设施、安全防护设施的采购及安装），以及工程保修期内的缺陷修复和保修工作。本项目为交钥匙工程。

2.3工程地点：重庆医科大学附属第二医院。

### 3. 竞选人资格要求

3.1本次比选要求竞选人须具备以下资质：

须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

3.2本项目不接受联合体参与竞选。

4. 比选文件的获取

4.1 请于2018年11月19日至2018年11月21日（法定公休日、法定节假日除外，上午9:00至12:00，下午14:00至17:00），在重庆驰久卓越工程管理有限公司持企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、单位介绍信、本人身份证原件购买竞争比选文件。

购买比选文件的单位名称必须与竞标人名称相同，只有按上述规定报名后，才具备竞标资格。

4.2 竞选人在购买比选文件时，向比选代理机构缴纳比选文件费300元/本，售后不退。

4.3 竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在2018年11月21日17：00前向比选人或比选代理机构提出，超过此时间规定，比选人不再受理竞选疑问。

5. 竞选截止时间及地点和开标时间及地点

5.1竞选截止时间和开标时间：2018年11月27日10时 00 分（北京时间）。

5.2竞选地点和开标地点：重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室。

5.3逾期送达或未送达本比选文件指定地点，或未按本比选文件要求密封的，比选人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次比选公告在重庆医科大学附属第二医院网站上发布。

7. 联系方式

| 比选人：重庆医科大学附属第二医院 地址：重庆市临江路74号 联系人：周老师 电话：023-63693619 13883794158 | 比选代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司 地址：重庆市渝北区红金街9号银泰大厦18楼 联系人：周先生 电话：023-67715235 |
| --- | --- |

## 第二章竞选人须知

## 竞选人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名称：重庆医科大学附属第二医院 |
| 2 | 比选代理机构 | 比选代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司 地址：重庆市渝北区红金街9号银泰大厦18楼 联系人：周先生 电话：023-67715235 |
| 3 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院房屋修缮改造项目 |
| 4 | 建设地点 | 重庆医科大学附属第二医院 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 出资比例 | / |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 比选内容 | 本项目包括但不限于统战部2-4层墙体拆除改造、卫生间改造、吊顶、墙面粉刷、地面铺装、线路铺装（含末端插座、线盒等）、给排水等工程，具体详见比选文件第六章“技术标准”；由中选人根据项目的前期资料，根据比选人提供的平面布局图进行深化设计，并负责施工（含卫浴设施、安全防护设施的采购及安装），以及工程保修期内的缺陷修复和保修工作。本项目为交钥匙工程。 |
| 9 | 工期 | 60日历天。 |
| 10 | 质量要求 | 符合国家及行业现行技术标准和规范，满足比选人的技术要求。 |
| 11 | 竞选人合格条件 | 本工程比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）本次比选要求竞选人须具备以下资质： 须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；（须提供有效的资质证书副本复印件或扫描件）； （2）具备有效的营业执照和组织机构代码证（须提供有效的营业执照和组织机构代码证复印件或扫描件，若竞选单位已办理“三证合一”，则须提供具有统一社会信用代码的营业执照复印件或扫描件） （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件或扫描件）。 2.信誉要求 未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限已满，也无行贿犯罪记录。 注：由竞选人自行声明未受到暂停投标资格的行政处罚或暂停投标资格行政处罚期限已满，格式自拟。 3.项目经理资格要求 项目经理必须是竞选本单位人员，应具有 建筑 工程 二 级以及上注册建造师执业资格（含临时）；并且不能在在建工程担任项目经理。 （须提供建造师注册证书、竞选单位 2018 年 8 月～ 2018 年 10月为其缴纳的社保证明复印件或扫描件） 须提供项目经理无在建项目的真实性承诺（由竞选人自行承诺，格式自拟）。 4.施工主要管理人员 持有效证件的质检员（质量员）不少于1 人，安全员不少于 1 人，材料员不少于 1 人，造价员或造价工程师不少于 1 人，施工员不少于 1 人。 （须提供所有管理人员（除造价人员外）的岗位证书，造价人员必须提供年检合格的全国建设工程造价员资格证书或造价工程师注册证书，竞选单位 2018 年 8 月～ 2018 年 10 月为其缴纳的社保证明提供上述资料的复印件或扫描件） 5.市外企业的要求 市外建筑施工企业参与本项目竞选须按渝建发【2016】22号文执行。提供本单位已纳入重庆市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”且在入渝信息有效期内的截图文件并加盖本单位公章。 |
| 12 | 是否接受联合体竞选 | 不接受 口接受，应满足下列要求： |
| 13 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 14 | 竞选预备会 | 不召开 口召开，召开时间： 召开地点： |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 偏离 | 不允许 |
| 17 | 构成比选文件的其他材料 | 澄清、补遗、修改以及答疑等 |
| 18 | 竞选截止时间 | 竞选文件递交时间：2018年11月27日 9 时30分至2018年11月27日10时00分（北京时间） 竞选截止时间：2018年11月27日10时00分（北京时间） |
| 19 | 竞选报价 | 1、合同形式：总价包干合同，交钥匙工程。 2、报价形式：竞选人应充分踏勘现场，仔细核对相关内容，并根据《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018等定额相关文件，结合市场行情、企业自身实力并考虑各种风险，自行报价。 3、一旦中选后，比选人将认为竞选人的竞选报价中已涵盖本工程全部工作内容。比选人不接受中选人以组价不当（包括但不限于对工作内容理解的偏差、工料消耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费决策等原因）或其他任何原因主张的损失或索赔 4、竞选人须现场踏勘，并充分考虑本项目地理位置和周边环境，包括交通限制、运输时间、建渣外运、施工时间有限、施工场地特殊、居民关系协调等问题，相关费用均包含在投标总价中，比选人不会另行支付费用。 5、本工程所需的主要材料（设备）须采用下表规定品牌（厂家）的产品或采用与之相当的品牌（厂家）的产品，若承包人选用与之相当的品牌（厂家）的产品，应在采购前将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知发包人，发包人收到承包人的书面报告后四日内予以确认，经发包人认质、封样（如有必要）后承包人方可采购进场。 序号; 材料名称; 品牌（厂家）. 1; 石膏板; 泰山、龙牌、拜尔. 2; 木工板; 金鱼、天京、福汉. 3; 地胶; 悦宝、大巨龙、金象. 4; 乳胶漆; 宏漆、大宝、长颈鹿. 5; 腻子胶水; 宏漆、润丰、美惠. 6; 洁具; 四维、惠达、恒洁. 7; 套装门; 富渝、星星、川田. 8; 电线/电缆; 鸽牌、泰山、渝丰. 9; 线管; 得亿、联塑、金牛. 10; 开关面板; TCL、龙胜、鸿雁. 11; 日光灯; 飞利浦、三雄、极光. 12; 吸顶灯; TCL星辉、佛山. 13; 换气扇; 正野、稻田、美的. 14; 地砖、墙砖; 欧美迪 宏陶 白塔. 15; 水泥; 拉法基 小南海 红狮. 16; 钢化玻璃; 国内中档. 6、本项目最后签订的合同价格，无论任何原因，施工过程中该价格都不予调整，在施工期间无设计变更的情况下，结算审计时，若结算审计价格高于合同价格，仍按合同价格执行，若结算审计价格低于合同价格，则按结算审计价格执行。若有设计变更，有相同或相似清单的，参照清单价格执行，若无相同或相似清单的，由比选人认质核价。 7、本项目最高限价为69.874569万元，其中安全文明施工费为18512.48元，竞选人竞选报价不得高于最高限价，安全文明施工费不得浮动，否则作废标处理。 |
| 20 | 竞选有效期 | 90日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 21 | 竞选保证金 | 一、竞选保证金的交纳 1、竞选保证金交款形式及要求：竞选人从企业的基本账户（开户行）通过转账或电汇方式转入指定账户。 2、竞选保证金到账截止时间：竞选文件递交截止3小时前，竞选人应自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 3、竞选保证金的金额：人民币20000.00元（大写：贰万元整） 4、竞选保证金收款单位： 开户名： 重庆医科大学附属第二医院 开户行： 建行重庆市分行营业部 账 号：50001333600050010455 5、竞选保证金有效期为竞选有效期加30天。 二、竞选保证金的退还 中标通知书发出5个工作日内，向中标候选人以外的其他竞选人退还竞选保证金；合同签订后5个工作日内，向中标人及其他中标候选人退还竞选保证金。 |
| 22 | 是否允许递交备选竞选方案 | 不允许 口允许 |
| 23 | 签字盖章要求 | 1.所有竞选文件封面须加盖竞选人公章（鲜章），正副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 2.比选文件要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选人公章（鲜章）。 注：以上所要求鲜章均为竞选人公章，不得以“竞选专用章”等代替，否则，评标委员会将否决其竞选。 |
| 24 | 竞选文件份数 | 1份正本，3份副本，1份唱标函，另提供1份与竞选文件内容相同的电子文档（光盘或U盘） |
| 25 | 装订要求 | 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 |
| 26 | 竞选文件的密封 | 密封件之一：竞选人应将竞选文件中的竞选函另做一份（与装订在正本中的完全一致，并签字、加盖竞选人公章）、竞选文件电子版封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“唱标函”字样） 密封件之二：竞选人应将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“竞选文件”字样） 上述两个密封件均应按竞选人须知前附表规定写明封套，密封完好装入“竞选文件大袋”中，并在大袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“竞选文件大袋”字样） |
| 27 | 封套上写明 | （项目名称）竞选文件 （竞选文件）/（唱标函）/（竞选文件大袋） 在 2018年 月 日 时 分前不得开启 竞选人名称：（加盖公章） （采用A4白纸打印后粘贴在封套背面） |
| 28 | 递交竞选文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院综合楼17楼会议室 |
| 29 | 是否退还竞选文件 | 否 口是 |
| 30 | 开标时间和地点 | 开标时间：同竞选截止时间。 开标地点：重庆医科大学附属第二医院会议室 |
| 31 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关信息； （3）现场展示竞选保证金缴纳情况并作如实记录； （4）竞选人代表检查竞选文件的密封情况； （5）开标顺序：随机开启； （6）当众公布竞选人名称、交货期、质量、竞选报价等内容，并记录在案； （7）竞选人代表、比选人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）开标结束。 |
| 32 | 评标委员会的组建 | 依法组建 |
| 33 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 口是 否，推荐经评审得分由高到低排名前3名为中标候选人。 |
| 34 | 结算原则 | 详见合同部分 |
| 35 | 工程款支付 | - 本项目无预付款； - 工程竣工验收合格、结算完成后，承包人向发包人缴纳结算工程总价款的5%作为质保金，发包人在收到质保金后向承包人支付全额工程价款； - 质保期满后，质保金一次性无息退还。 |
| 36 | 代理费 | 比选代理服务费按计价格【2002】1980号文计取，由中选人支付。 |

第三章评标办法

| 条款号 |  |  |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 |  |  |  | 竞选人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  |  |  | 竞选函签字盖章 |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章 |
|  |  |  |  |  | 竞选文件格式 |  |  | 符合第七章“竞选文件格式”的要求，字迹清晰可辩。 1、竞选函的所有内容齐全完整，内容符合比选文件规定； 2、竞选文件附表齐全完整，内容齐全完整且均按规定填写； 3、按比选文件规定提供了比选文件规定的所有证书（件）的复印件及原件，证件清晰可辩、有效； 4、竞选文件的装订符合第二章规定； |
|  |  |  |  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价。 |
|  |  |  |  |  | 竞选文件的签署 |  |  | 竞选文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  |  |  |  | 委托代理人 |  |  | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。 |
| 2 | 资格评审标准 |  |  |  | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  |  |  | 安全生产许可证 |  |  | 具备有效的安全生产许可证，企业负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应等级的安全生产考核合格证书。 |
|  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  |  |  |  | 信誉要求 |  |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  |  |  |  | 项目管理人员 |  |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  |  |  |  | 外地企业竞选 |  |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
| 3 | 响应性评审标准 |  |  |  | 竞选内容 |  |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  |  |  |  | 工期 |  |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  |  |  |  | 工程质量 |  |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  |  |  |  | 竞选保证金 |  |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  |  |  |  | 权利义务 |  |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  |  |  |  | 实质性要求 |  |  | 符合比选文件中规定的其他实质性要求。 |
| 条款号 |  |  |  |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| 4 |  |  |  |  | 分值构成 (总分100 分) |  |  | （1）竞选报价：64分 （2）其他评分因素：6分 （3）技术部分：30分 |
| 5 |  |  |  |  | 评标基准价计算方法（经初步评审不合格竞选报价不参与评标基准价的计算） |  | 竞选总报价 | 在所有经初步评审合格的竞选报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足6家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后进行算术平均，所得的算术平均值即为竞选总报价的评标基准价。 评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 6 |  |  |  |  | 竞选报价的偏差率计算公式 |  |  | 偏差率=100%×（竞选人报价-评标基准价）/评标基准价。 偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
|  |  |  |  |  | 允许偏差范围 |  |  | 竞选总报价：/ |
| 条款号 |  |  |  |  |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 7（1） |  |  |  | 竞选报价 评分标准 |  | 允许偏差率 |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 竞选总报价 |  | 64分 |
| 7（2） |  |  |  | 其他评分因素 |  | 企业业绩 |  | 6分 |
| 7（3） |  |  |  | 技术部分 |  | 施工方案 |  | 30分 |
| 条款号 |  |  |  |  |  | 编列内容 |  |  |
| 8 |  |  | 评标程序 |  |  | 1、首先对所有竞选文件进行初步评审。 2、根据初步评审合格的竞选报价计算评标基准价，评标基准价一经确定（除算数性错误修正外），在整个评标期间保持不变。初步评审不合格的竞选报价按废标处理，不参与评标基准价的计算，不评分不排名。 3、按本章评标办法规定的评分标准，确定得分最高的前三名竞选人（按得分高低排序）为中标候选人。 4、如经过对所有竞选人的竞选文件进行评审，有效竞选不足三个使得竞选明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部竞选。 |  |  |
| 条款号 |  |  |  |  |  | 评分因素 |  | 评分方法 |
| 9(1) |  | 竞选报价（A） |  |  |  | 竞选总报价（64分） |  | 竞选总报价偏差在本章规定允许范围外的按废标处理，在本章规定的允许范围内的，得本附表规定分值的满分64分。在此基础上，竞选总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.3分。具体分值采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。 在偏差范围内，未参与评标基准价计算的竞选报价，仍应参加计算相应分值。 |
| 9（1） |  | 其他评分因素（B） |  |  |  | 企业业绩 （6分） |  | 2016年至今承担过医院装修或改造施工业绩的，每个得2 分，最多得6分； 注：①须提供业绩的合同协议书复印件，若以上资料无法体现规模特征时，还需提供业主证明复印件或扫描件。 |
| 9（2） |  | 技术部分（C） |  |  |  | 施工方案 （30分） |  | 1.施工方案与技术措施，0-6分 2.对设计与施工过程项目质量、进度管理进行阐述，0-6分 3.质量、安全、进度及环境保护的保障措施，0-9分 4.资源配备计划与先进性，0-9分 |
| 10 |  |  |  |  |  | 竞选人得分 |  | 竞选人得分=A+B+C |

附件A：废标条件

附件A：综合评估法废标情况一览表

一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 比选文件章节号 | 条款名称 | 废标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章 | 竞选报价 | 比选人设置了最高限价，竞选人的竞选报价不得超过比选人公布的最高限价。 |
|  |  | 评标委员会发现竞选人的报价明显低于其他竞选报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其竞选报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞选人做出书面说明并提供相应的证明材料。竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该竞选人以低于成本报价竞标，其竞选作废标处理。 |
| 第二章 | 竞选文件的密封 | 按竞选须知前附表规定执行。 |
| 第二章 | 竞选保证金 | 竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式及其他相关要求递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。 |
| 第三章 | 初步评审 | 评标委员会依据本章规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 |
|  |  | 竞选报价有算术错误的，评标委员会按比选文件规定的原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作废标处理。 |
| 其他 |  | 1、竞选文件关键内容字迹模糊、无法辨认的。 2、竞选人同时提交两份或者多份内容不同的竞选文件。 3、竞选函中未填报竞选工期或填报的竞选工期超过比选文件规定的工期的； 4、竞选文件附有比选人不能接受的条件的。 |

## 第四章 比选清单

详见附件。

## 第五章 合同条款及格式

重庆医科大学附属第二医院房屋修缮改造项目

合 同

建设单位：

承包单位：

时    间：2018 年  月

合同目录

一、合同协议书

二、通知书

三、合同通用条款

四、合同专用条款

五、安全管理协议

六、质量保修书

七、廉政合同

合同协议书

# （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                                （项目名称），已接受由                         （以下简称“承包人”）对该项目施工竞选。发包人和承包人共同协商达成如下协议。

# 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款；

（4）比选文件澄清文件及比选文件

（5）竞选函；

（6）通用合同条款；

（7）相关部门审定的概算；

（8）可研、初设等各阶段设计成果资料；

（9）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；

（10）合同履行中，如遇国家颁布实施新的税收政策，发包人和承包人共同协商签订补充协议，并视为本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

合同暂定金额为          元。

4. 承包及报价范围：本项目包括但不限于统战部2-4层墙体拆除改造、卫生间改造、吊顶、墙面粉刷、地面铺装、线路铺装（含末端插座、线盒等）、给排水等工程，具体详见比选文件第六章“技术标准”；由中选人根据项目的前期资料，根据比选人提供的平面布局图进行深化设计，并负责施工（含卫浴设施、安全防护设施的采购及安装），以及工程保修期内的缺陷修复和保修工作。本项目为交钥匙工程。

# 5. 工程质量符合的标准和要求：工程质量应达到国家有关工程建设验收规范“合格”标准。

# 6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、竣工及缺陷修复。

# 7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

# 8. 承包人计划开始工作时间：总工期为合同签订时间后    个月。

9. 本协议书一式    份，正本发包人    份，承包人    份。

# 10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

# 11.合同生效:本合同双方签字盖章后生效，工程竣工交付至保修期满、结清工程价款后自然失效。

本页为签署页

发包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年       月         日

第一节  通用合同条款

通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》（2013版）第一卷第四章第一节“通用合同条款”（第41页至第81页）。

第二节 专用合同条款

说明：专用合同条款，是对合同通用条款细目的补充和修改，二者若有矛盾，以专用条款为准。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：

1.1.2.3 承包人：

1.1.2.5 承包人施工项目经理：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.2  永久工程：                                                            。

1.1.3.3  临时工程： 发包人、承包人的临时办公用房、材料库房、工人的临时住房、施工用水用电等。

1.1.3.10  永久占地： 永久占地详批准的总平面图。

1.1.3.11  临时占地： 由发包人给出施工用地。

1.1.4 日期、检验和竣工

# 1.1.4.5 缺陷责任期：   个月。

1.5 合同协议书

合同的生效：发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.11知识产权

增加内容：本合同项下提供的工艺技术、材料设备和服务不得侵犯或违反任何工业产权、知识产权或任何第三方的合法权利，否则其责任由承包人自行承担。

2．发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人应在   年  月  日前，提供工程征地红线范围的施工场地。

2.3.2施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人应在   年  月  日前，开通工程建设需要的通道。

2.3.3工程地质资料和地下管线资料的提供时间：承包人与相关部门联系获取相关资料,承包人应在调查、探明并编制安全施工方案经发包人批准后方可实施，费用已纳入合同价中。

2.7 其他义务

2.7.1负责处理周边关系及环境保护事宜，保障承包人无障碍施工，承包人应协助工作。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工验收合格后移交给运营单位。

4.1.10 其他义务

4.1.10.1承包人在开始施工前办理施工所需的各种证件、批件和有关申请报批手续，并取得必须的许可。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

发包人批复承包人进度计划的期限：5天。

4.12.2 合同进度计划的修订

合同进度计划不符时，承包人人提交修订合同进度计划的申请报告的期限：5天。

发包人批复修订合同进度计划的期限：5天。

5.5 竣工文件

5.5.1 份数：满足国家和地方归档需要。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在调试合格结束前28天内，承包人应向发包人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

承包人负责采购的竣工后试验的物资类别、名称和数量：以经审批的设计文件为准。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供材料和工程设备。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 承包人应根据发包人的要求，自行测量，通过发包人审签承包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送发包人批准。

9.3 基准资料错误的责任

承包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

- 安全、治安保卫和环境保护

10.3治安保卫

10.3.承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报发包人批准。自承包人进入施工现场，至运营单位接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

11. 开始工作和竣工

11.3发包人引起的工期延误

增加：因发包人提供施工场地、进场施工通道、管网施工临时占地等非承包人原因造成承包人不能按期进场施工，工期顺延，因工期顺延导致的相关费用及损失由发包人承担，增加在结算中。

11.5 承包人引起的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：因承包人原因造成工期延误，每延后一天，承包人应按每日人民币500元向发包人支付工期违约金，违约金从工程款中扣除。

逾期竣工违约金的限额： 违约金总额不超过合同结算价款的1% 。

如发生工期延误情况，承包人必须在停工开始24小时之内，以书面形式向发包人报告，由发包人在收到报告后两个工作日内发出相关指令。承包人执行相关指令后24小时内提出工期顺延申请。承包人未按前述办理的，视同放弃顺延工期的权力。发包人在收到申请后两个工作日内无正当理由不作出书面答复的，则视同认可。

11.6 工期提前

提前竣工的奖励办法：   不采用  。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，由发包人承担。因设计深度不够、工艺选择方案不符合国家要求等原因造成返工、延误工期由承包方负责。

12. 暂停工作

12.1.2  承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形：           /

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行

13.2承包人提交工程质量保证措施文件的期限： 与合同进度计划同时提交。

13.4质量检查

发包人与承包人参检的部位、标准及表格形式：按施工规范及发包人要求确定

承包人参检的部位、标准及表格形式：        按施工规范及发包人要求确定

承包人自检的部位、标准及表格形式：           按施工规范确定

第三方检查的部位、标准及表格形式：         按施工规范及发包人要求确定

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知发包人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应在覆盖前24小时通知发包人检查。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于试运行结束之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为发包人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由发包人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

15. 变更

15.2 承包人的合理化建议

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人的奖励办法：    /   。

17. 合同价格与支付【增加支付程序】

17.1 合同价格

合同金额为          元，采用总价固定包干方式。

17.3 工程进度付款

17.3.1 工程进度款支付

17.3.1.1支付程序：

由承包人向项目发包人提交支付申请，发包人按经审批的支付申请支付。

17.3.1.2 工程进度款按下列方式支付：

17.4 质量保证金

质量保证金额度：质保金为工程价的5%。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

(1)工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向发包人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

(2)发包人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经发包人和承包人协商后，由承包人向发包人提交修正后的竣工付款申请单。

18.10工程的移交

本工程各项专项验收合格，通过竣工验收后，移交给甲方。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。

19.7 保修责任

期限：按工程质量保修书规定执行。

责任和范围：按工程质量保修书规定执行。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

# 20.1.1 承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。投保范围必须与本项目工程施工范围一致。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人投保第三者责任险，第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本工程除外)的损失或损害，或人员(发包人和承包人的员工除外)的死亡或伤残所负责任进行的保险。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1合同条款约定的其他情形不可抗力：按通用合同条款。

21.3  不可抗力后果及其处理

21.3.1  不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误由合同双方按以下方法承担：按通用合同条款。

22. 违约

本合同通用条款第22.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

承包人未严格按照国家、地方现行规范要求的工程质量标准施工，承包人必须按照发包人要求进行整改，直至合格为止。本协议未约定的条款，均执行通用条款之规定。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

争议的最终解决方式：向约定的仲裁委员会申请仲裁。

25.  补充条款

1．属承包人的工作，承包人未在指定时间内完成，发包人有权另请队伍完善，费用由发包人在承包人的工程款中扣除。

2．承包人不按《工程建设标准强制性条文》规定执行，被质监站、发包人检查发现，每发生一次，处承包人违约金500元。

3．承包人在未办理工程移交手续前，要采取有效措施，切实履行对成品的保护责任。由承包人指派专人负责保护工作。否则产生一切后果由承包人自行负责。

4．未按发包人规定的设计变更确认程序执行，擅自变更工程设计的，每发生一次处违约金1000元，违约金从工程款中扣除且变更无效。

5．承包人对施工现场出现的质量、安全事故，未在1小时之内（特大事项第一时间内）报告发包人，并未在6小时内提出书面报告；其它重特大事件按国家规定执行，每发生一次处违约金1000元，违约金从工程款中扣除。

6．为防止拖欠民工工资及材料款事件发生，业主在支付承包人当月工程进度款前，将有权检查承包人是否存在拖欠民工工资及材料款行为。如承包人未能及时足额发放民工工资及材料款，发包人有权根据民工及材料商上报（经承包商确认）的拖欠额从月进度款支付中扣除，直接支付人工工资及材料款，承包人并因此承担工程结算总价0.1%的违约责任。所造成的停工和一切后果都由承包人负责，并且发包人有权暂停支付承包人的工程进度款直至民工工资及材料款足额发放。

7．工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》的相关规定执行。

安全生产合同

为在           施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人   （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

# 一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投人使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

# 二、乙方职责

l．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、工程施工安全技术规程和工程机械操作规程有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％－3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在住何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现恃种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

# 三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式两份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方（公章）：                  乙方：（公章）

法定代表人（签章）：            法定代表人（签章）：

经办人:                           经办人:

年      月     日

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建设工程质量保修办法》，经协商一致，对              施工签订质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围为工程承包范围，设计施工图中明确的工程，包括：按国家规范及设计要求完成比选范围内的所有工作：同比选范围。

二、质量保修期限

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人在约定期限内未派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用直接从质保金中扣出。

2.发生紧急事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其它

双方约定的其它统筹质量保修事项：工程质量保修金按照工程竣工结算价的5%计留。缺陷责任期满（2年）30天内无息返还全部保修金。缺陷责任期从工程竣工验收合格之日算起。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

发包人（公章）：            承包人：（公章）

法定代表人（签章）：        法定代表人（签章）：

经办人:                    经办人:

年     月     日

## 第六章技术标准

## 符合国家及行业现行技术标准和规范，满足比选人的技术要求。

## 第七章竞选文件格式

（项目名称）比选

竞选文件

竞选人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

#### 目录

- 竞选函

- 法定代表人授权书

- 法人身份证明

- 资格审查资料

- 技术资料

- 商务部分

#### 1.竞选函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了                            （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      	（¥    	）的竞选总报价，其中安全文明施工费        。该工程项目经理为        ，工期  日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 		 。

2．我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3．随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）       （¥ 	）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6． 	（其他补充说明）。

竞  选  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

2．法定代表人授权书

（比选人）：

本人	（姓名）系	（竞选人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

竞选人：	（盖单位章）

法定代表人：		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

法定代表人身份证正反面复印件

授权代理人身份证正反面复印件

注：

法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。

3.法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：	（盖单位鲜章）

年月日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

#### 4．资格审查资料

竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址（或电子邮箱） |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

信誉声明及其他材料

格式自拟

其他资料

- 第三章“其他评分因素”业绩证明材料

- 其他竞选资料

#### 5.技术部分

#### 竞选人根据比选文件及相关资料要求自行编制技术部分，格式自拟

#### 6.商务部分

#### 已标价工程量清单